## 概要
既存の問題
NFCNVが遅い原因を調査
画面のReverseがおかしいところがある？
KEYがかぶっているときに同じデータが取られ続ける
レコードロック
DBでポーリングする処理
履物日次入力他処理->17 ワークマン売上変換リスト(HD05、HMD190)”の摘要部分の印刷がない。
追加作業
ユーティリティにDEVICEを切り替える仕組みを追加
プログラムがエラーになったときに画面が真っ黒で固まる現象

## トラブル対応
テスト |  |  | 更新日時 | 2023-08-08
|  |  | 最終更新者 | 小山
項目 | 内容 | 工数
|  | 予定 | 実績
WRITEのキー被り | 最新ソースとして送ってもらったもので通しのテスト以降に頂いたものをテスト。基本的に新しいものから遡っていく
結合テスト:受注出荷 | 現地テストと同じ視点で一通り受注出荷を動かす
結合テスト:ユーティリティ | ユーティリティが実行されているところをテストし直す
0

## テスト
テスト |  |  | 更新日時 | 2023-08-08
|  |  | 最終更新者 | 小山
項目 | 内容 | 工数
|  | 予定 | 実績
結合テスト:最新ソース | 最新ソースとして送ってもらったもので通しのテスト以降に頂いたものをテスト。基本的に新しいものから遡っていく
結合テスト:受注出荷 | 現地テストと同じ視点で一通り受注出荷を動かす
結合テスト:ユーティリティ | ユーティリティが実行されているところをテストし直す
0

## スケジュール【2023.08】
|  | 移行計画スケジュール | 編集者 | 小山
日進ゴムMAP |  |  | 更新日付 | 2023-08-14 | 2023-08-01
|  |  | 担当者 | 予実 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[5 empty] | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
トラブル対応 | WRITEのキー被り |  | 小山 | 予定
実績
| プログラム終了時の処理 |  | 小山,料治 | 予定
実績
| ユーティリティの不具合 |  | 石川 | 予定
実績
| レコードロック |  | 小山 | 予定
実績
未対応事案 | ユーティリティのデバイス選択 |  | 小山 | 予定
実績
テスト | 結合テスト :最新ソース |  | 料治 | 予定
実績
| 結合テスト:受注出荷 |  | 石川 | 予定
実績
| 結合テスト:ユーティリティ |  | 小山 | 予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績

## スケジュール【2023.09】
|  | 移行計画スケジュール | 編集者 | 小山
日進ゴムMAP |  |  | 更新日付 | 2023-08-14 | 2023-09-01
|  |  | 担当者 | 予実 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1
[5 empty] | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
トラブル対応 | WRITEのキー被り |  | 小山 | 予定
実績
| プログラム終了時の処理 |  | 小山 | 予定
実績
| ユーティリティの不具合 |  | 石川 | 予定
実績
| レコードロック |  | 小山 | 予定
実績
未対応事案 | ユーティリティのデバイス選択 |  | 小山 | 予定
実績
テスト | 結合テスト :最新ソース |  | 料治 | 予定
実績
| 結合テスト:受注出荷 |  | 石川 | 予定
実績
| 結合テスト:ユーティリティ |  | 小山 | 予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績